## ToDoList
מרה"ס - מעקב משימות | [6 empty] | 2019-11-13
משרד אחראי | תאור המשימה | שם האחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום שהוגדר | סטטוס נוכחי | תאריך סיום בפועל | הערות | סטטוס מספר | הסתיימה
אדריכלים | יש להעביר שטחי ברוטו סופיים של המבנים - השטחים יחושבו באופן ידני | אדריכלים | 2019-04-19 | 2019-05-02 | הסתיימה |  |  | 1 | במהלך טיפול
הררי | • צריכת מיזוג האויר תחושב לפי שטחי נטו על ידי יועץ מיזוג האויר | לורי | 2019-04-19 | 2019-05-02 | הסתיימה |  |  | 1 | לא טופל
הררי | על יועץ מיזוג האוויר להעביר את מתפתחות החישוב לצריכה בפרויקט זה. כמה טון קירור למ"ר, מפתח המרה מטון קירור לקוט"ש ואיך זה מתאים לנתוני המכרז | לורי | 2019-04-19 | 2019-04-19 | במהלך טיפול |  |  | 2
גדיר | באחריות גדיר להעביר את המינימום האפשרי מבחינת צריכות חשמל לפי ניסיונם | ברונו | 2019-04-19 | 2019-05-02 | הסתיימה |  |  | 1
טופז | • באחריות חנא בדיקה מה המשמעות מבחינת כמויות באם מורידים 25% בגודל החיבור | חנא | 2019-04-19 | 2019-05-06 | הסתיימה |  |  | 1
מסד עוז | לקבוע דיון מסכם לנושא מיפוי עומסים בתחילת חודש מאי | ליאור |  |  | הסתיימה |  |  | 1
אורבך הלוי | • על האדריכל הייעודי להעביר שטחי גגות (ולציין שטח פנוי לPV) וכיוונם על מנת שתהיה אפשרות לבדוק האם השטח הדרוש יכול להכיל את כמות הPV הדרושה | עומר / ספי | 2019-04-19 | 2019-05-02 | לא טופל |  |  | 3
אורבך הלוי | • על האדריכל הייעודי להעביר כמות שטחים לגידול עתידי של המזמינה (עבור בדיקה לPV על הקרקע) | עומר / ספי | 2019-04-19 | 2019-05-02 | הסתיימה |  |  | 1
תהן | על יועץ התנועה להעביר תכנית אב מעודכנת בהתאם לשינויים האחרונים | רעיה | 2019-04-30 | 2019-05-06 | הסתיימה |  |  | 1
אדריכלים | הצגת מודל סקצאפ מאוחד של הקמפוס המנהלתי | אדריכלים | 2019-04-30 | 2019-05-06 | הסתיימה |  |  | 1
א.ב מתכננים | העברת 3 סקיצות למבנה ההסעדה | טל | 2019-04-30 | 2019-05-05 | לא טופל |  |  | 3
פרוגרמה, אורבך הלוי | עדכון מבנים להגשה - פרוגרמה מול האדירכיל | יניב, ספי | 2019-04-29 | 2019-05-13 | הסתיימה |  |  | 1
פרוגרמה, אורבך הלוי | עדכון מבנה מזון - בדגש על קירור ומיזוג | יניב, ספי, שפאץ | 2019-04-29 | 2019-05-20 | הסתיימה |  |  | 1
תהן | סיום תכנית אב מרכז ודרום | רעיה | 2019-04-29 | 2019-05-13 | הסתיימה |  |  | 1
עד נוף | סיום תכניות אב פיתוח נופי | מיכאל | 2019-04-29 | 2019-05-20 | במהלך טיפול |  |  | 2
עד נוף | עדכון אזור פיתוח מנהלתי מרכז | מיכאל | 2019-04-29 | 2019-05-13 | הסתיימה |  |  | 1
יועצים | תכניות לשלושת המחנות בחלוקה לתחומים והמערכות: תנועה וחניה (לרבות סימולציית תנועה), פיתוח נוף, חשמל, תברואה, מיזוג אוויר וקירור, תוך הדגשת שלביות ההקמה | כללי | 2019-04-29 | 2019-06-03 | הסתיימה |  |  | 1
יועצים | סיום הערות היזון חוזר | כללי | 2019-04-29 | 2019-06-17 | הסתיימה |  |  | 1
יועצים | סיום הכנת מסמך מענה להיזון חוזר מלא | כללי | 2019-04-29 | 2019-07-01 | הסתיימה |  |  | 1
מסד עוז | בדיקת המבנים להגשה לפני העברה להנהלת סו"ב | ליאור | 2019-04-29 | 2019-05-23 | הסתיימה |  |  | 1
ביטחון | סיום תכנית הביטחון | דניאל | 2019-04-29 | 2019-05-26 | במהלך טיפול |  |  | 2
אדריכלים | סיום ואישור טבלאות שטחים לכלל המבנים | אדריכלים | 2019-04-29 | 2019-06-10 | הסתיימה |  |  | 1
TCM | עדכון וסיום לוח זמנים שלדי | אוראל | 2019-04-29 | 2019-05-13 | הסתיימה |  |  | 1
VIRTUA | אישור מודל BIM מחנות | רפאל | 2019-04-29 | 2019-06-10 | הסתיימה |  |  | 1
סולל בונה | אישור חומרי גמר כולל הכנת חומר מלווה. | איתי | 2019-04-29 | 2019-06-10 | הסתיימה |  |  | 1
טופז | אישור הספקי חשמל | חנא | 2019-04-29 | 2019-05-13 | הסתיימה |  |  | 1
סולל בונה | אישור רציפות התפקוד | ענת | 2019-04-29 | 2019-06-02 | הסתיימה |  |  | 1
לביד | אישור צוות אדום | לביד | 2019-04-29 | 2019-06-02 |  |  |  | 0
סולל בונה | בדיקה מקיפה לכלל חומר המכרז עבור מענה אינטגרטיבי איכותי (תפעול, תקשוב, הנדסה) בדיקה כי אין סתירות בין החומרים השונים | סולל בונה | 2019-04-29 | 2019-06-17 |  |  |  | 0
קוואנטק | עדכון כתב כמויות למהדורה סופית | עידו | 2019-04-29 | 2019-05-20 |  |  |  | 0
סולל בונה | סיום תמחור ראשוני | שמעון | 2019-04-29 | 2019-06-05 |  |  |  | 0
סולל בונה | תמחור סופי | שמעון | 2019-04-29 | 2019-06-20 |  |  |  | 0
סולל בונה | אישור החומר אצל הצוותים השונים | סולל בונה | 2019-04-29 | 2019-06-30 | הסתיימה |  |  | 1
תהן | יש להעביר ניתוח מילוי וחפירה בבסיס דרום. | רעיה | 2019-05-01 | 2019-05-08 | הסתיימה |  |  | 1
קוואנטק | יש להשוות כמויות עבור: חיפוי מבנה, לוח"ד שחיל, גגות, רצפות לכמויות קונסטרוקטור במבנים: מרכז 301, 303 מרכז, מזון 305 מרכז, מבנה מאוחד 310,312,313 במרכז – (סה"כ כ-50,000 מ"ר) | עידו |  |  | הסתיימה |  |  | 1
אדריכלים | • דלתות – כל אדריכל יתייג את הדלתות לפי סוגים שאופיינו במכרז. לאחר מכן קבלת כמויות מעודכנות ע"י קוואנטק. | אדריכלים |  |  | הסתיימה |  |  | 1
קוואנטק | יש להשלים אימות נתונים עפ"י המודלים | עידו |  |  | הסתיימה |  |  | 1
נפתלי רונן | בסימון קירות אש + דלתות אש וסוגיהן | מארק | 2019-04-28 | 2019-05-13 | הסתיימה |  |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
תאריך סיום שהוגדר = [תאריך סיום שהוגדר, row above]+14
תאריך סיום שהוגדר = [תאריך סיום שהוגדר, row above]